## 概要
作成したい画面
工事計画を一覧で編集したい
工事計画をワークフローで申請したい
プロジェクトも管理したい

## プロジェクト一覧
プロジェクトコード | プロジェクト名 | 主担当部署 | 主担当者 | 期間（開始） | 期間（終了） | メモ
PJ-2026-001 | 車体Aライン更新 | 生産技術 | 山田 太郎 | 2026/02/10 | 2026/03/31 | 老朽設備更新。停止は週末中心。
PJ-2026-002 | 塗装設備保全 | 設備保全 | 鈴木 花子 | 2026/02/01 | 2026/02/29 | 定期保全の集中実施。

## 工事一覧
工事番号 | プロジェクトコード | 工事件名 | 状態 | 種別 | 優先度 | 計画開始 | 計画終了 | 場所 | 担当者
WK-2026-0001 | PJ-2026-001 | 搬送コンベア#2 センサー増設 | 下書き | 改造 | 中 | 2026/02/22 09:00 | 2026/02/22 12:00 | 車体Aライン 搬送コンベア#2 | 山田 太郎
WK-2026-0002 | PJ-2026-001 | 安全柵 レイアウト変更 | 提出 | 改造 | 高 | 2026/02/23 13:00 | 2026/02/23 17:00 | 車体Aライン ロボットセルA-03 | 山田 太郎
WK-2026-0003 | PJ-2026-002 | 乾燥炉3号 温度センサ交換 | 作業中 | 修理 | 高 | 2026/02/19 10:00 | 2026/02/19 12:00 | 塗装エリア 乾燥炉#3 | 鈴木 花子
WK-2026-0004 | PJ-2026-002 | 塗装ブース フィルタ交換 | 下書き | 保全 | 中 | 2026/02/20 09:00 | 2026/02/20 11:00 | 塗装エリア ブース#1 | 鈴木 花子

## プルダウン候補
状態 | 種別 | 優先度
下書き | 保全 | 高
提出 | 修理 | 中
審査中 | 改造 | 低
承認 | 点検
作業中
完了
中止